## Sheet1
案件名 | 担当者 | 開始日
日記 | カー | 2019-10-24
10.09
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 人数 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日
1 | 勉強 | Spring Boot | Spring Boot - Home | 0.05 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25
2 |  |  | Spring Boot - Introduction | 0.15 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25
3 |  |  | Spring Boot - Quick Start | 0.1 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25
4 |  |  | Spring Boot - Bootstrapping | 0.2 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25
5 |  |  | Spring Boot - Tomcat Deployment | 0.3 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26
6 |  |  | Spring Boot - Build Systems | 0.05 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26
7 |  |  | Spring Boot - Code Structure | 0.03 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26
8 |  |  | Spring Beans & Dependency Injection | 0.03 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-27
9 |  |  | Spring Boot - Runners | 0.05 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-27
10 |  |  | Spring Boot - Application Properties | 0.2 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-27
11 |  |  | Spring Boot - Logging | 0.12 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27
12 |  |  | Building RESTful Web Services | 0.36 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | 2019-10-27
13 |  |  | Spring Boot - Exception Handling | 0.2 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-27
14 |  |  | Spring Boot - Interceptor | 0.25 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-27
15 |  |  | Spring Boot - Servlet Filter | 0.15 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-27
16 |  |  | Spring Boot - Tomcat Port Number | 0.03 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-27
17 |  |  | Spring Boot - Rest Template | 0.3 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-27
18 |  |  | Spring Boot - File Handling | 0.15 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-27
19 |  |  | Spring Boot - Service Components | 0.2 | 2019-10-30 | 2019-10-30
20 |  |  | Spring Boot - Thymeleaf | 0.2 | 2019-10-30 | 2019-10-30
21 |  |  | Consuming RESTful Web Services | 0.3 | 2019-10-31 | 2019-10-31
|  |  | Spring Boot - CORS Support | 0.05 | 2019-10-31 | 2019-10-31
|  |  | Spring Boot - Internationalization | 0.2 | 2019-10-31 | 2019-10-31
|  |  | Spring Boot - Scheduling | 0.1 | 2019-11-01 | 2019-11-01
|  |  | Spring Boot - Enabling HTTPS | 0.05 | 2019-11-01 | 2019-11-01
|  |  | Spring Boot - Eureka Server | 0.15 | 2019-11-01 | 2019-11-01
|  |  | Service Registration with Eureka | 0.15 | 2019-11-01 | 2019-11-01
|  |  | Zuul Proxy Server and Routing | 0.15 | 2019-11-02 | 2019-11-02
|  |  | Spring Cloud Configuration Server | 0.15 | 2019-11-02 | 2019-11-02
|  |  | Spring Cloud Configuration Client | 0.1 | 2019-11-02 | 2019-11-02
|  |  | Spring Boot - Actuator | 0.05 | 2019-11-02 | 2019-11-02
|  |  | Spring Boot - Admin Server | 0.1 | 2019-11-03 | 2019-11-03
|  |  | Spring Boot - Admin Client | 0.05 | 2019-11-03 | 2019-11-03
|  |  | Spring Boot - Enabling Swagger2 | 0.15 | 2019-11-03 | 2019-11-03
|  |  | Spring Boot - Creating Docker Image | 0.15 | 2019-11-03 | 2019-11-03
|  |  | Tracing Micro Service Logs | 0.3 | 2019-11-04 | 2019-11-04
|  |  | Spring Boot - Flyway Database | 0.2 | 2019-11-04 | 2019-11-04
|  |  | Spring Boot - Sending Email | 0.15 | 2019-11-05 | 2019-11-05
|  |  | Spring Boot - Hystrix | 0.15 | 2019-11-05 | 2019-11-05
|  |  | Spring Boot - Web Socket | 0.2 | 2019-11-05 | 2019-11-05
|  |  | Spring Boot - Batch Service | 0.2 | 2019-11-06 | 2019-11-06
|  |  | Spring Boot - Apache Kafka | 0.2 | 2019-11-06 | 2019-11-06
|  |  | Spring Boot - Twilio | 0.25 | 2019-11-07 | 2019-11-07
|  |  | Spring Boot - Unit Test Cases | 0.15 | 2019-11-07 | 2019-11-07
|  |  | Rest Controller Unit Test | 0.15 | 2019-11-07 | 2019-11-07
|  |  | Spring Boot - Database Handling | 0.2 | 2019-11-08 | 2019-11-08
|  |  | Securing Web Applications | 0.25 | 2019-11-08 | 2019-11-08
|  |  | Spring Boot - OAuth2 with JWT | 0.45 | 2019-11-09 | 2019-11-09
|  |  | Spring Boot - Google Cloud Platform | 0.12 | 2019-11-10 | 2019-11-10
|  |  | Spring Boot - Google OAuth2 Sign-In | 0.15 | 2019-11-10 | 2019-11-10
|  | Angular | Angular 4 - Home | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Overview | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Environment Setup | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Project Setup | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Components | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Module | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Data Binding | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Event Binding | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Templates | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Directives | 0.05 | 2019-11-11 | 2019-11-11
|  |  | Angular 4 – Pipes | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Routing | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Services | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Http Service | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Forms | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Animations | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Materials | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – CLI | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
|  |  | Angular 4 – Examples | 0.05 | 2019-11-12 | 2019-11-12
製造
| 環境構築 | 環境準備 | CentOSインストール | 0.3
|  |  | Javaインストール | 0.1
|  |  | 他のインストール | 0.1
|  | ホスト準備 | IP設定 | 0.1
|  |  | ホストを買う | 0.2
|  |  | ホストと繋がる | 0.2